|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Смоленский район»  А.В. Алешин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года | УТВЕРЖДЕНО  распоряжением Администрации муниципального  образования Новосельского сельского поселения  от «01» февраля 2016 г. № 6  Глава И.П.Андреюшкин |

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования Новосельского сельского поселения

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2016 год

д. Новосельский

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Командировочные расходы  (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2016 год, в части касающейся регионального центра**  **Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2016 год,**  **проводимые МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,**  **органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями** | | | | | |
|  | Участие в проведении месячника гражданской обороны | октябрь-ноябрь | ДГО,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
|  | Участие в проведении конкурсов среди лучших по профессии в системе МЧС: Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | ноябрь | УИН, ДКП, НТУ, ДНПР,  О(ИОД), ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Участие в организации проведения заседаний рабочей группы для обеспечения рабочего взаимодействия при реализации плановых мероприятий работы Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | ежеквартально | ДГЗ, УИТС,  НЦУКС, ВНИИ ГОЧС  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |  |
| **Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**  **1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности**  **и безопасности людей на водных объектах, проведению пиротехнических работ** | | | | | |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | по отдельному плану | УБВО,  ЗНРЦ (по АДиОП),  ГКБВО |  |  |
|  | Участие в организации и проведении мероприятий по доставке гуманитарной помощи | в течение года | ДПСФ,  ДГЗ, ДР, НЦУКС,  ЗНРЦ, У(МТО),  Ногинский СЦ |  |  |
| **2. Учения и тренировки** | | | | | |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ДГО,  НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,  ЦСИ, АГЗ, АГПС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | II квартал | ДГЗ,  директора департаментов и начальники управлений, ТО МЧС России,  организации и учреждения МЧС России центрального подчинения,  рабочая группа  Правительственной комиссии, ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | ежеквартально | ДГЗ,  директора департаментов и начальники управлений,  организации и учреждения МЧС России центрального подчинения,  рабочая группа  Правительственной  комиссии,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежемесячно | ДГЗ,  НЦУКС,  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
| **3. Мероприятия в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016»** | | | | | |
|  | Участие в научно-практической конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»  (г. Москва) | май | ДГЗ, ДТП, НТУ,  ТО МЧС России,  НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,  ВНИИПО, АГЗ, АГПС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |  |
|  | Участие в демонстрации опытного образца «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального района»» (г. Москва) | май | ДГЗ,  ТО МЧС России,  ВНИИ ГОЧС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |  |
| **4. Заседания рабочих групп и комиссий, участие в мероприятиях по планам**  **федеральных органов исполнительной власти и организаций** | | | | | |
|  | Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | в течение года | ДГЗ,  директора департаментов и начальники управлений,  ФКУ НЦУКС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |  |
| **5. Совещания и заслушивания должностных лиц МЧС России** | | | | | |
|  | Участие в работе по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | II-IV квартал | ДГЗ,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ) |  |  |
| **6. Конференции и форумы** | | | | | |
|  | Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций» | IV квартал | ДГЗ,  центр «Антистихия»,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ЦУКС РЦ |  |  |
|  | Участие в конференциях и других мероприятиях по вопросам закупки товаров, работ и услуг | в течение года | ДР,  ФЭО, УМТО |  |  |
| **7. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов МЧС России** | | | | | |
|  | Участие в профессиональном отборе и направление кандидатов на учебу в образовательные организации пожарно-технического профиля | по отдельному плану | ДКП,  ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Участие в контроле проведения в территориальных органах МЧС России мероприятий по созданию системы-112 в субъектах Российской Федерации | в течение года | УИТС,  ЗНРЦ по (АДиОП),  О(ИТ,АСУиС) |  |  |
|  | Участие в оказании организационно-методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам подготовки документов для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, террористических актов, пресечения террористических актов правомочными действиями | по решению  руководства  МЧС России | ДТП,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |  |
| **8. Занятия, стажировки, экзамены и сертификационные испытания** | | | | | |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель» (Республика Мордовия) | III квартал | ДПСФ, ДКП, ДГО, ПРЦ, РОССОЮЗСПАС  (по согласованию),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |  |
| **9. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений центрального аппарата**  **МЧС России, контроль за разработкой технических средств для нужд МЧС России** | | | | | |
|  | Участие в проверках управлений надзорной деятельности территориальных органов МЧС России в части исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, включая деятельность, связанную с подготовкой объектов отдыха и оздоровления детей к летнему сезону, образовательных организаций к новому учебному году, объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей | в течение года | ДНПР,  ЦОД ФПС,  ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ),  ГКДНО |  |  |
|  | Участие в проверке информационных подразделений территориальных органов МЧС России по вопросам оперативного информирования населения | в течение года | УИН,  О(ИОД) |  |  |
| **Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной,**  **выставочной, общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности**  **1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности** | | | | | |
|  | Участие во Всероссийском соревновании по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» | январь-май | ЦЭПП, ДКП,  ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности | апрель,  сентябрь,  октябрь | ДГО,  РОССОЮЗСПАС  (по согласованию),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |  |
|  | Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный водник» | август | УБВО, ДГО,  ПРЦ, ЦОД ФПС ГПС,  ЗНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ),  ГКБВО |  |  |
|  | Участие в организации и проведении V Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный» (Архангельская область) (по решению руководства) | III квартал | ДНПР,  ДГО, УИН,  СЗРЦ, ЦОД ФПС,  ВДПО, РОССОЮЗСПАС,  ЗНРЦ (по ГПС) У(ПССиСФ)  ГКДНО |  |  |
|  | Участие в подготовке и организации проведения III Международных соревнований «Школа безопасности» (Ленинградская область, г. Санкт-Петербург) | III квартал | ДГО, ДМД,  РОССОЮЗСПАС  (по согласованию),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |  |
| **2. Конкурсы профессионального мастерства** | | | | | |
|  | Участие в конкурсах среди лучших подразделений в системе МЧС России: |  |  |  |  |
| «Лучшая ЕДДС муниципального образования»; | ноябрь | НЦУКС,  ЗНРЦ (по АДиОП), ЦУКС РЦ |  |  |
| **3. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия** | | | | | |
|  | Участие в проведении торжественных мероприятий посвященных празднованию:  Дня защитников Отечества;  Дня пожарной охраны;  Дня Победы; | февраль  апрель  май | ДКП, ДПСФ, ФЭД, УСПО,  ОК(ВРиПО), О(ИОД) |  |  |
| Дня гражданской обороны | октябрь | ДГО,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), ОК(ВРиПО), О(ИОД) |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей | апрель | ДТП, ДКП, ДПСФ,  УБВО, УВГСЧ,  ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Участие в общественных и культурно-массовых мероприятиях в системе МЧС России (КВН, конкурс музыкальное творчество пожарных и спасателей, Весенний бал для сотрудниц МЧС России) | в течение года | ДКП, ФЭД,  ДПСФ, УСПО,  ОК(ВРиПО), ВИГПС |  |  |
|  | Участие в учебно-тренировочных сборах, участие сборных спортивных команд МЧС России в международных и всероссийских соревнованиях, организация и проведение чемпионатов, кубков и всероссийских соревнований, другие мероприятия, связанные с вопросами спорта | в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий  МЧС России  на 2016 год | ФКУ ЦРФКС МЧС России,  НФПиС |  |  |
| **4. Выставочная деятельность** | | | | | |
|  | Участие в выставке «Технология безопасности – 2016» (г. Москва) | 9-11 февраля | ДР,  ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ),  УМТО, У(ГЗ) |  |  |
|  | Вахта памяти, посвященная 71-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне | апрель-май | ДКП, АГПС,  ОК(ВРиПО), О(ИОД) |  |  |
|  | Участие и представление экспозиции «Международный военно-технический форум «Армия-2016»» | сентябрь | НТУ, ДПСФ,  ВНИИ ГОЧС, ВНИИПО,  ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ) |  |  |
|  | Церемония возложения цветов в честь 26-й годовщины МЧС России к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России» | декабрь | ДКП,  директора департаментов и начальники управлений, ОК(ВРиПО) |  |  |
| **II. Мероприятия, проводимые региональным центром**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | |
|  | Согласование Планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории субъектов РФ ЦРЦ МЧС России  (г. Москва) | до 1 февраля | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГКБВО,  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Уточнение, корректировка и согласование Плана прикрытия автомобильных дорог федерального округа спасательными подразделениями РСЧС | до 1 февраля | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |  |
|  | Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | до 25 февраля | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке плана гражданской обороны Центрального регионального центра МЧС России (с пояснительной запиской) | до 1 марта | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ),  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Разработка плана антитеррористической защищенности Центрального регионального центра МЧС России | до 1 марта | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ) |  |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке плана действий Центрального регионального центра МЧС России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пояснительной запиской | до 1 апреля | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ)  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Разработка проекта плана основных мероприятий Центрального регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2017 год | до 25 ноября | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
|  | Разработка проекта организационно-методических указаний по подготовке управления ЦРЦ МЧС России, главных управлений МЧС России и подразделений регионального подчинения в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год | до 25 ноября | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
|  | Разработка проекта приказа регионального центра «Об организации антитеррористической деятельности в Центральном региональном центре МЧС России» | до 25 декабря | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ) |  |  |
|  | Разработка проекта приказа регионального центра «Об итогах деятельности регионального центра МЧС России за год» | до 25 декабря | ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Уточнение документов мобилизационного планирования | ежемесячно | ООМиК,  УиСО |  |  |
| **2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,**  **обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Организация подготовки и проведения заседаний Комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе выездных | февраль  апрель  август  октябрь | НЦРЦ,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ), УМТО |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Детский отдых» | апрель - май | ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2016 года | 6-30 июня | ЗНРЦ (по АДиОП),  ГКБВО |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Школа» | июль - август | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Проведение месячника безопасности | август –  сентябрь | ЗНРЦ (по ГПС), ГКДНО, ГКБВО, О (ИОД),  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Участие в проведении смотра – конкурса на лучшее защитное сооружение Гражданской обороны | до 30 октября | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2016-2017 годов | 14 ноября –  15 декабря | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), ГКБВО |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» | декабрь | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ), О(ИОД), ГКДНО, ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЦРЦ МЧС России | в течение года | НЦРЦ,  У(ГЗ), УиСО |  |  |
| **3. Тренировки и учения** | | | | | |
|  | Мобилизационная тренировка с органами управления и силами Центрального регионального центра МЧС России | 14 января  7 июля | 1-ый ЗНРЦ,  ООМиК, У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ,  подразделения регионального подчинения |  |  |
|  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | 18 февраля | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |
|  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | 7 апреля | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |
|  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | 15 сентября | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |  |
|  | Проведение комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделениями регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | по отдельному плану | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО,  ЦУКС ГУ МЧС  России по субъектам РФ,  подразделения регионального подчинения |  |  |
| **4. Сборовые мероприятия** | | | | | |
|  | Оказание методической помощи руководству главных управлений МЧС России по субъектам РФ по организации проведения ежегодных сборов с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Центрального региона (г. Москва, в режиме ВКС) | до 1 марта | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |  |
|  | Учебно-методический сбор начальников управлений кадров, начальников отделов воспитательной работы, психологов регионального центра (г. Москва, в режиме ВКС) | июль,  ноябрь | ОК (ВРиПО) |  |  |
| **5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов** | | | | | |
| **6. Аттестации и подготовка специалистов** | | | | | |
| **7. Занятия и стажировки** | | | | | |
| **8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия** | | | | | |
|  | Организация и проведение соревнований на звание: «Лучшая команда Центрального регионального центра МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП в 2016 году» (г. Смоленск) | 30 марта-  1 апреля | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ), ГУ МЧС России по Смоленской области |  |  |
| **9. Совещания и заслушивание должностных лиц** | | | | | |
| **10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений регионального центра МЧС России** | | | | | |
|  | Проверки по фактам обращений граждан | по решению руководства РЦ | 1-ый ЗНРЦ,  О(АРиПД), УиСО |  |  |
| **11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности** | | | | | |
|  | Проведение межрегиональных соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель» (г. Воронеж) | июнь | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ГЗ), У(ПССиСФ),  ГУ МЧС России по Воронежской области |  |  |
|  | Проведение V межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный» (г. Липецк) | июнь-июль | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ),  ГКДНО |  |  |
|  | Участие и проведение VII-х региональных соревнований «Юный спасатель (водник)» среди команд ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России (Костромская область) | 12-15 июля | ЗНРЦ (по АДиОП),  ГКБВО |  |  |
| **12. Конкурсы** | | | | | |
|  | Проведение регионального этапа VIII всероссийского фестиваля по тематике спасения людей «Созвездие мужества» | январь-  октябрь | 1-ый ЗНРЦ,  ОК(ВРиПО), О(ИОД) |  |  |
|  | Смотр-конкурс на звание: «Лучшая ЕДДС муниципального образования» (на местах) | до 20 октября | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЦУКС РЦ |  |  |
|  | Проведение конкурса на звание: «Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского округа, муниципального района, городского и сельского поселений, населенного пункта, потенциально-опасного объекта)» | до 30 ноября | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО |  |  |
| **13. Выставочная деятельность** | | | | | |
|  | Организация и проведение выставки современных образцов техники, используемых для ведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ  (г. Калуга) | 15 декабря | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ),  ГУ МЧС России по Калужской области |  |  |
| **14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия** | | | | | |
|  | Проведение соревнования команд КВН ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделений регионального подчинения (г. Ярославль) | 11-15 апреля | 1-ый ЗНРЦ,  ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Проведение конкурса «Мисс Центрального регионального центра МЧС России» (г. Тверь) | 20-23 июня | 1-ый ЗНРЦ,  ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Смотр-конкурс музыкального творчества коллективов художественной самодеятельности пожарных и спасателей ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделений регионального подчинения  (г. Курск) | 25-29 июля | 1-ый ЗНРЦ,  ОК(ВРиПО) |  |  |
|  | Соревнования по спортивной рыбалке среди лиц с ограниченными физическими возможностями «На рыбалку раненько!» (г. Липецк) | июнь-август | 1-ый ЗНРЦ,  ОК(ВРиПО) |  |  |
| **15. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти**  **субъектов Российской Федерации** | | | | | |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти на территории ЦРЦ МЧС России | по планам ФОИВ | ЗНРЦ (по АД и ОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  УиСО |  |  |
| **16. Мероприятия по обеспечению деятельности регионального центра МЧС России** | | | | | |
| **IV. Мероприятия, проводимые Администрацией Смоленской области**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области | по отдельному плану | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, члены КЧС и ОПБ Смоленской  об­лас­ти |  |  |
|  | Уточнение и корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Смоленской области | до 1 февраля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, ГУ МЧС России по Смоленской области, руководители органов местного самоуправления |  |  |
|  | Проведение ежегодных областных смотров-конкурсов:  на лучшее НАСФ и НФГО  1 этап  2 этап | май  октябрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти,  ГУ МЧС России по Смоленской области, руководители ОМСУ |  |  |
|  | на лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты  1 этап  2 этап  на лучший сборный (приемный) эвакуационный пункт  1 этап  2 этап  на лучший паспорт территории муниципального образования:  1 этап  2 этап | апрель  сентябрь  февраль  ноябрь  февраль  ноябрь |  |  |  |
|  | Уточнение и корректировка плана действий Главного управления МЧС России по Смоленской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Смоленской области | до 1 февраля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, ГУ МЧС России по Смоленской области, руководители ОМСУ |  |  |
|  | Учебно-методический сбор с главами администраций муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмену передовым опытом, выявлению уровня профессиональной подготовки в указанной области | февраль | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, ГУ МЧС России по Смоленской области, руководители ОМСУ |  |  |
|  | Участие в заседаниях антитеррористической комиссии Смоленской области | по отдельному плану | Председатель областной антитеррористической комиссии, члены комиссии |  |  |
|  | Заседание комиссии по ПУФ | по отдельному плану | Председатель комиссии, члены комиссии |  |  |
|  | Заседание эвакуационной комиссии Смоленской  области | по отдельному плану | Председатель областной эвакуационной комиссии, члены комиссии |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
|  | Тренировка с учреждениями, входящими в территориальную под­сис­те­му мо­ни­то­рин­га и про­гно­зи­ро­ва­ния ЧС по про­­­г­н­­оз­­и­р­ов­анию воз­мож­ной об­­­с­т­а­но­вки, об­ме­ну ин­фор­ма­ци­ей и реа­ги­ро­ва­нию на ЧС, вы­зван­ные:  по­ло­водь­ем  лес­ны­ми (тор­фя­ны­ми) по­жа­­р­ами  де­фи­ци­том энер­го­но­си­те­лей в осен­не-зим­ний пе­ри­од | февраль,  март, сентябрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, члены КЧС и ОПБ Смоленской  об­лас­ти, ГУ МЧС России по Смоленской области, ОИВ Смоленской области, СОГБУ «ПСЦ», си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС |  |  |
|  | Штабная тренировка с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в ЧС, вызванных весенним половодьем»:  ГО «г. Смоленск», МО «Вяземский»,«Гагаринский»,  «Демидовский», «Дорогобужский», «Рославльский»,  «Смоленский» районы | 18 февраля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, члены КЧС и ОПБ Смоленской  об­лас­ти, ГУ МЧС России по Смоленской области, ОИВ Смоленской области, СОГБУ «ПСЦ», си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС |  |  |
|  | Показное командно-штабное учение с КЧС и ОПБ муниципального образования «Смоленский район» по теме: «Организация управления силами и средствами Смоленского районного звена Смоленской областной подсистемы РСЧС по ликвидации ЧС, вызванной природными пожарами на территории муниципального образования» | 25 марта | Глава администрации МО, руководители учреждений по делам ГОЧС (работники по ГОЧС администраций) ОМСУ, председатели КЧС и ОПБ ОМСУ, ОИВ Смоленской области, СОГБУ «ПСЦ» |  |  |
|  | Штабная тренировка с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в ЧС при локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, вы­зван­ных при­род­ны­ми по­жа­ра­ми»:  МО «Вяземский», «Новодугинский» «Кардымовский», «Монастырщинский», «Темкинский», «Сычевский»,  «Шумячский», «Смоленский» районы | 7 апреля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ Смоленской об­лас­ти, члены КЧС и ОПБ Смоленской  об­лас­ти, ГУ МЧС России по Смоленской области, ОИВ Смоленской области, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», си­лы и сред­ст­ва  ТП РСЧС |  |  |
|  | Мобилизационная тренировка под руководством Губернатора Смоленской области по теме: «Деятельность органов исполнительной власти Смоленской области, исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области и организаций при введении в Российской Федерации военного положения, объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного времени при введении степени готовности «Полная», минуя промежуточные» | 18-19 мая | Губернатор Смоленской области, ГУ Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы,  НГУ |  |  |
|  | Участие в тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | октябрь | Заместители Губернатора Смоленской области, руководители ОИВ Смоленской области, Главы администраций муниципальных образований |  |  |
|  | Тактико – специальное учение «Молния - 2016»  Тема: «Оценка уровня защищенности объектов топливо – энергетического комплекса. Пресечение террористического акта на объекте топливо – энергетического комплекса, минимизация его последствий» | II квартал  (Смоленская нефтебаза ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»» «Смоленскнефте-  продукт» МО «Смоленский район»  п. Талашкино) | ОШ Смоленской области, УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Смоленской области, УФСКН, УФСИН, ЦССИ ФСО, в/ч 7459 ВВ МВД России, ОГ в МО «» Смоленский район» руководство и технический персонал объекта учения, РОСН УФСБ России по Воронежской области |  |  |
|  | Тренировки с учреждениями СНЛК | апрель  ноябрь | ОМСУ, организации СНЛК |  |  |
|  | Проведение ежегодных областных смотров-конкурсов на звание:  «Лучшее муниципальное образование Смоленской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;  «Лучшее муниципальное образование, городской округ, муниципальный район Смоленской области по гражданской обороне»;  Лучшее муниципальное образование по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий в муниципальном жилищном фонде;  Лучшее добровольное пожарное формирование муниципальных образований Смоленской области;  Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне;  Лучшие курсы ГО;  Лучшее защитное сооружение гражданской обороны Смоленской области;  Лучший юный пожарный | август –  сентябрь  февраль-сентябрь  с 1 апреля по  1 сентября  май-июнь | Председатель КЧС и ОПБ, НГУ МЧС России по Смоленской области, Главы администраций муниципальных образований,  руководители образовательных учебных заведений,  организаций |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий (тренировок, занятий) по гражданской обороне, в т.ч. по развертыванию и организации работы нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, подготовке к выдаче средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, Руководители ФОИВ и ОИВ Смоленской области, Главы администраций  муниципальных  образований |  |  |
|  | КВ радиотренировки:  подвижные узлы связи  стационарные узлы связи | 15 января  12 февраля  12 марта  16 апреля  14 мая  18 июня  16 июля  13 августа  17 сентября  15 октября  12 ноября  17 декабря  8, 22 января  5,19 февраля  5,19 марта  9,23 апреля  7,21 мая  11, 25 июня  9,23 июля  6,20 августа  10,24 сентября  8,22 октября  5,19 ноября  10,24 декабря | СОГБУ «ПСЦ»  УС ГУ МЧС, УС МО, УС МУ УГОЧС городов,  федеральные и взаимодействующие ОУ  СОГБУ «ПСЦ»,  УС МО, УС МУ УГОЧС городов, федеральные и взаимодействующие ОУ |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
|  | Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнению мероприятий ГО в текущем году и постановке задач на следующий год | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ |  |  |
|  | Всероссийское совещание с руководителями органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ |  |  |
|  | Участие в учебно-методических сборах по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в текущем году и постановке задач на следующий год, проводимых региональными центрами МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящимися в пределах соответствующих федеральных округов | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ |  |  |
|  | КШУ и КШТ (ШТ) с органами управления РСЧС и ГО, органами исполнительной власти Смоленской области и муниципальных образований по решению Совета безопасности РФ. | по отдельному указанию | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
|  | Участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации ЧС природного и техногенного характера | по отдельному указанию | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
|  | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка пожарной безопасности | апрель, октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, НГУ МЧС по области, ОИВ, Главы администраций муниципальных образований |  |  |
|  | Сбо­ры руководителей органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления:  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ве­сен­не­го половодья  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ле­со­тор­фя­ных по­жа­ров  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ЧС вызванных авариями на объектах энергокомплекса и ЖКХ | март  июнь  апрель  октябрь | Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС МО, УГЗ, ГИМС |  |  |
|  | Участие во всероссийской тренировке по ГО с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления | 4 – 9 октября | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
|  | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка ГО | октябрь- ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ, НГУ МЧС по области, ОИВ, Главы администраций муниципальных образований |  |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС Смоленской области, выполнению мероприятий ГО в текущем году и постановке задач на следующий год | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ |  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Смоленской области к действиям по предназначению** | | | | | |
|  | Участие представителей Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», Главного управления МЧС России по Смоленской области в работе комиссий по проведению ежегодных, специальных и комплексных проверок защитных сооружений гражданской обороны | согласно перспективного плана проведения комплексных проверок | Председатель КЧС и ОПБ, Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Смоленской области, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», Главное управление МЧС России по Смоленской области |  |  |
|  | Тренировки:  по поддержанию в готовности систем связи и оповещения, дежурного персонала органов управления и сил РСЧС к действиям в ЧС мирного и военного времени; | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ»,  Смоленский филиал ОАО «Смолтелеком», ООО «ИСТА - СМ», РПС, РУСы  области |  |  |
|  | Тренировки по поддержанию в готовности областной системы централизованного оповещения:  а) полугодовая к паводковому и пожароопасному периоду  б) годовая | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ»,  Смоленский филиал ОАО «Смолтелеком», ООО «ИСТА - СМ», РПС, РУСы области |  |  |
|  | Тренировки по поддержанию в готовности системы оповещения и связи в звене район – объект экономики (АСО-16) | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ», ЕДДС района, объекты экономики, продолжающие работы в военное время, ДДС ПОО |  |  |
| **V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | |
|  | Подготовка ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны Смоленской области за 2015 год | до 23 января | НГУ,  УГЗ, УиСО |  |  |
|  | Подготовка ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 год | до 1 февраля | НГУ,  УГЗ |  |  |
|  | Корректировка плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Смоленской области в чрезвычайных ситуациях | до 2 декабря | УГЗ,  ОМТОРИ и РЗ |  |  |
|  | Разработка проекта плана основных мероприятий Смоленской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год | до 25 декабря | НГУ, ООП,  У и СО, ОБЛ на ВО |  |  |
|  | Разработка проекта приказа Главного управления об итогах подготовки населения Смоленской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2016 год и задачах на 2017 год | до 25 декабря | НГУ,  УГЗ |  |  |
|  | Разработка проекта приказа Главного управления об организации общественно-государственной подготовки в 2017 году | до 27 декабря | ОКВРППиПО |  |  |
|  | Разработка проекта плана предупреждения и ликвидации чрезвы­чайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории Смоленской области и согласование в ЦРЦ МЧС России | 20 февраля | УОПиПАСР  У и СО |  |  |
|  | Разработка проекта плана прикрытия автодорог Смоленской области (приложение к Плану действий) и согласование в ЦРЦ МЧС России | по распоряжению ЦРЦ МЧС России | УОПиПАСР  У и СО |  |  |
|  | Разработка проекта плана обеспечения без­опасности на водных объектах Смоленской области в зимний период (приложение к Плану действий) и согласование в ЦРЦ МЧС России | по распоряжению ЦРЦ МЧС России | ОБЛВО  УиСО |  |  |
|  | Разработка проекта плана организации первоочередного жизне­обеспечения населения Смоленской области в чрезвычайных ситуациях (приложение к Плану действий) и согласование в ЦРЦ МЧС России | по распоряжению ЦРЦ МЧС России | ОМТО РИиРЗ  У и СО |  |  |
| **2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной**  **безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Обследование и оценка готовности муниципальных образований к выполнению мероприятий при уг­ро­зе и воз­ник­но­ве­нии ЧС, вы­зван­ных весенним половодьем:  ГО «г. Смоленск»;  МО «Гагаринский район»;  МО «Дорогобужский район»;  МО «Рославльский район»;  МО «Смоленский район» | февраль - март | УГЗ,  СОГБУ «ПСЦ»,  ГИМС |  |  |
|  | Участие в работе комиссии по проверке наружного противопожарного водоснабжения | по отдельному плану | УОП и ПАСР |  |  |
|  | Уточнение и корректировка Перечня организаций, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории Смоленской области | июнь сентябрь  декабрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ об­лас­ти,  НГУ |  |  |
|  | Участие в подведении итогов по результатам реагирования Смоленской областной подсистемы РСЧС на чрезвычайные ситуации и происшествия | еженедельно по пятницам | НГУ, заместители, ДДС, ЕДДС МО |  |  |
|  | Проведение проверок в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному графику | НУНД и ПР |  |  |
|  | Проведение сезонных профилактических операций:  «Отдых»;  «Школа»;  «Новый год» | май-июнь  май-июнь  декабрь | НУНД и ПР |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2016 года | 1 июня-  31 августа | НГУ,  ОБЛ на ВО |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до осенне-зимнего периода 2016-2017 годов | 14 ноября - 31 декабря | НГУ, ОБЛ на ВО, ЦГИМС |  |  |
|  | Организация и проведение контрольно-надзорной работы на водных объектах (рейды, патрулирования) | в течение года | НГУ, ОБЛ на ВО, ЦГИМС |  |  |
|  | Анализ:  выполнения установленных контрольных показателей подразделениями ГИМС  происшествий с маломерными судами за квартал 2016 года на водных объектах Смоленской области  работы инспекторских подразделений по применению административной практики ГИМС | ежемесячно  ежеквартально  ежеквартально | НГУ, НОБЛ на ВО |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции радиационной, химической и биологической защиты населения, утверждённой решением коллегии МЧС России от 17.06.2014 № 8/II | по отдельному плану | НГУ, УГЗ  Руководители ОМСУ |  |  |
|  | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка ГО | октябрь - ноябрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ об­лас­ти, НГУ, УГЗ, Главы администраций МО |  |  |
| **3. Тренировки и учения** | | | | | |
|  | Тренировка с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Смоленской области по теме: «Проверка готовности учреждений СНЛК ГО к работе в условиях возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Взаимодействие учреждений СНЛК ГО с управлениями (отделами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных районов» | апрель | НГУ, Директор СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», УГЗ |  |  |
|  | Участие в тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | октябрь | НГУ, УГЗ, ООП,  Главы администраций муниципальных  образований |  |  |
|  | Тренировка с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Смоленской области по теме: «Проверка готовности учреждений СНЛК ГО к работе в условиях возникновения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера». | ноябрь | НГУ, Директор СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», УГЗ |  |  |
|  | Тренировки с ОДС ЦУКС МЧС России по Смоленской области, ЕДДС МО | ежедневно | ЗНГУ (по АКУ),  ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |
|  | Комплексные тренировки с ЦУКС с привлечением оперативных дежурных смен Смоленской областной подсистемы РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований | еженедельно | ЗНГУ (по АКУ),  ЦУКС |  |  |
|  | Тренировки с органами повседневного управления функциональных подсистем (федеральных органов исполнительной власти) | ежеквартально | 1ЗНГУ, ЦУКС, ДДС, ЕДДС |  |  |
|  | Тренировки по проверке готовности системы видеоконференцсвязи МЧС России | ежедневно | ЗНГУ (по АКУ),  ОИТАСУ и С |  |  |
| **4. Сборовые мероприятия** | | | | | |
|  | Семинар с работниками, уполномоченными на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС ОМСУ МО по теме: «Подведение итогов за 1 полугодие и постановки задач на 2 полугодие 2016 года» | июль | НГУ, УГЗ, ООП, ГИМС, работники, уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС в МО |  |  |
|  | Областная научно-практическая конференция по теме: «Актуальные вопросы ГО Смоленской области» | октябрь | Работники по ГОЧС ОИВ Смоленской области, ТО ФОИВ, Председатели КЧС и ОПБ, работники по ГОЧС ОМСУ МО и организаций |  |  |
|  | Участие в сборе нештатных начальников ФП и С | до 15 декабря | УОП и ПАСР |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС области, выполнению мероприятий ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год | декабрь | НГУ, У и СО, СОГБУ «ПСЦ, руководители органов местного самоуправления |  |  |
| **5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов** | | | | | |
| **6. Аттестация и подготовка специалистов** | | | | | |
|  | Отбор кандидатов для поступления в учебные заведения МЧС России | до 15 июня | ОКВРППиПО |  |  |
| **7. Занятия и стажировка** | | | | | |
| **8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия** | | | | | |
|  | Организация и проведение областных соревнований учащихся «Школа безопасности» | апрель | Департамент Смоленской области по образованию, УГЗ, УНД и ПР, УМЦ, ОБЛ на ВО, ПАСС Смоленской области |  |  |
|  | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений ДПО Смоленской области | до 30 июня | НГУ, ЗНГУ (ГПС),  УОП и ПАСР,  ОМТОРИ и РЗ |  |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь | Департамент Смоленской области по образованию, УГЗ, УМЦ, ПАСС Смоленской области |  |  |
| **9. Совещания и заслушивание должностных лиц** | | | | | |
|  | Участие в работе областной межведомственной комиссии по борьбе с терроризмом | по плану ОШ в Смоленской области | НГУ |  |  |
| **10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления**  **МЧС России по Смоленской области** | | | | | |
|  | Участие в комиссионных проверках готовности общеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 году | июль-август | НУНД и ПР |  |  |
|  | Осуществление мероприятий по учету и ежегодному техническому освидетельствованию судов, баз (сооружений) для их стоянки, пляжей, переправ, наплавных мостов и других водных объектов для массового отдыха населения на воде | в течение года | НГУ,  ОБЛ на ВО,  ЦГИМС |  |  |
|  | Проведение контрольных проверок систем оповещения, связи и информирования МЧС России, а так же контрольных занятий по вопросам организации действий ОДС при угрозе возникновения ЧС | ежемесячно | ЗНГУ (по АКУ),  ЦУКС |  |  |
|  | Проверка и оценка готовности муниципальных образований по выполнению мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | по отдельному графику | ЗНГУ (ГПС),  УОП и ПАСР,  начальники МПСГ |  |  |
| **11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности** | | | | | |
|  | Проведение социально-профилактической акции:  «МЧС – за безопасность»;  «МЧС России Мы первыми приходим на помощь!» | 1 июня  1 сентября | ОКВРПП и ПО, ГИОД,  УОП и ПАСР |  |  |
|  | Участие в подготовке и выпуске в эфир радиопередач «Школа безопасности» по каналу областного радио | по плану ГТРК «Смоленск» | ГТРК «Смоленск»,  ГИОД |  |  |
|  | Организация проведения тематических дней «Чтобы не было беды» совместно с органами образования и молодежной политики | в течение года | ГИОД |  |  |
| **12. Конкурсы** | | | | | |
|  | Проведение смотра – конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | октябрь | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), начальник ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |
|  | Проведение смотра – конкурса на «Лучший паспорт территории муниципального образования» | октябрь | НГУ, УГЗ, УНД и ПР, УОП и ПАСР, ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |
| **13. Выставочная деятельность** | | | | | |
| 1. | Издание газеты Главного управления МЧС России по Смоленской области | до 30 апреля  до 27 декабря | ГИОД |  |  |
| 2. | Проведение пресс-конференций по итогам деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области | ежеквартально | ГИОД |  |  |
| 3. | Подготовка и предоставление информации для средств массовой информации о работе Главного управления и подчиненных подразделений по защите населения и территорий от ЧС и проведении поисково-спасательных операций | ежемесячно до 20 числа | ГИОД |  |  |
| 4. | Организация и проведение тематических открытых уроков на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» | ежемесячно | начальники структурных подразделений |  |  |
| 5. | Освещение проведения общественных и культурно-массовых мероприятий | по отдельному плану | ОКВРППиПО, ГИОД |  |  |
| 6. | Проведение общественных и культурно-массовых мероприятий (КВН, музыкальное творчество пожарных и спасателей, Мисс МЧС России) | по отдельному плану | ОКВРППиПО, ГИОД |  |  |
| **14. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия** | | | | | |
|  | Освещение проведения мероприятий, посвященных празднованию:  Дня пожарной охраны;  Международного Дня гражданской обороны  71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  Дня образования гражданской обороны;  Дня спасателя МЧС России | 30 апреля  1 марта  по отдельному плану  4 октября  27 декабря | ОКВРППиПО, ГИОД, У и СО  ОКВРППиПО, УГЗ, УиСО  ОКВРППиПО, ГИОД, У и СО  ОКВРППиПО, ГИОД, У и СО |  |  |
| **VI. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленской области**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | по отдельному плану | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», члены КЧС и ОПБ МО «Смоленский район» |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | до 1 февраля | Глава МО «Смоленский район», Председатель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», ОГОЧС, руководители органов местного самоуправления |  |  |
| 3. | Участие в проведение ежегодных областных смотров-конкурсов:  на лучшее НАСФ и НФГО  1 этап  2 этап  на лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты  1 этап  2 этап  на лучший сборный (приемный) эвакуационный пункт  1 этап  2 этап  на лучший паспорт территории муниципального образования:  1 этап  2 этап | май  октябрь  апрель  сентябрь  февраль  ноябрь  февраль  ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», ОГОЧС, руководители органов местного самоуправления, руководители НАСФ, НФГО |  |  |
| 4. | Уточнение и корректировка плана действий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Смоленской области | до 1 февраля | Председатель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», ОГОЧС, руководители органов местного самоуправления |  |  |
| 5. | Учебно-методический сбор с главами администраций муниципальных образований сельских поселений по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмену передовым опытом, выявлению уровня профессиональной подготовки в указанной области | февраль | Председатель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», ОГОЧС, руководители органов местного самоуправления |  |  |
| 6. | Заседания антитеррористической комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | по отдельному плану | Председатель антитеррористической комиссии, члены комиссии |  |  |
| 7. | Заседание комиссии по ПУФ муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | по отдельному плану | Председатель комиссии, члены комиссии |  |  |
| 8. | Заседание приемной эвакуационной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | по отдельному плану | Председатель приемной эвакуационной комиссии, члены комиссии |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Тренировка с учреждениями, входящими в территориальную под­сис­те­му мо­ни­то­рин­га и про­гно­зи­ро­ва­ния ЧС по про­­­г­н­­оз­­и­р­ов­анию воз­мож­ной об­­­с­т­а­но­вки, об­ме­ну ин­фор­ма­ци­ей и реа­ги­ро­ва­нию на ЧС, вы­зван­ные:  по­ло­водь­ем  лес­ны­ми (тор­фя­ны­ми) по­жа­­р­ами  де­фи­ци­том энер­го­но­си­те­лей в осен­не-зим­ний пе­ри­од | февраль,  март, сентябрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ МО ОГОЧС,  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС МО «Смоленский район» |  |  |
| 2. | Участие в штабной тренировке с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в ЧС, вызванных весенним половодьем»:  МО «г. Смоленск», МО «Вяземский»,«Гагаринский»,  «Демидовский», «Дорогобужский», «Рославльский»,  «Смоленский» районы | 18 февраля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ МО ОГОЧС,  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС МО «Смоленский район» |  |  |
| 3. | Показное командно-штабное учение с КЧС и ОПБ муниципального образования «Смоленский район» по теме: «Организация управления силами и средствами Смоленского районного звена Смоленской областной подсистемы РСЧС по ликвидации ЧС, вызванной природными пожарами на территории муниципального образования» | 25 марта | Глава МО района, руководители учреждений по делам ГОЧС (работники по ГОЧС администраций) ОМСУ, председатели КЧС и ОПБ ОМСУ, ОИВ Смоленской области, СОГБУ «ПСЦ» |  |  |
| 4. | Участие в штабной тренировке с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в ЧС при локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, вы­зван­ных при­род­ны­ми по­жа­ра­ми»:  МО «Вяземский», «Новодугинский» «Кардымовский», «Монастырщинский», «Темкинский», «Сычевский»,  «Шумячский», «Смоленский» районы | 7 апреля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ МО ОГОЧС,  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС МО «Смоленский район» |  |  |
| 5. | Участие в мобилизационной тренировке под руководством Губернатора Смоленской области по теме: «Деятельность органов исполнительной власти Смоленской области, исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области и организаций при введении в Российской Федерации военного положения, объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного времени при введении степени готовности «Полная», минуя промежуточные» | 18-19 мая | Губернатор Смоленской области, ГУ Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы,  НГУ, Глава МО «Смоленский район», ОГОЧС |  |  |
| 6. | Участие в тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | октябрь | Заместители Губернатора Смоленской области, руководители ОИВ Смоленской области, Главы МО района и сельских поселений, ОГОЧС |  |  |
| 6. | Тактико – специальное учение «Молния - 2016»  Тема: «Оценка уровня защищенности объектов топливо – энергетического комплекса. Пресечение террористического акта на объекте топливо – энергетического комплекса, минимизация его последствий» | II квартал  (Смоленская нефтебаза ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»» «Смоленскнефте-  продукт» МО «Смоленский район»  п. Талашкино) | ОШ Смоленской области, УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Смоленской области, УФСКН, УФСИН, ЦССИ ФСО, в/ч 7459 ВВ МВД России, ОГ в МО « Смоленский район» руководство и технический персонал объекта учения, РОСН УФСБ России по Воронежской области |  |  |
| 7. | Тренировка с ЕДДС МО «Смоленский район» | ежедневно | ОГОЧС, инспектор ЕДДС |  |  |
| 8. | Тренировки с учреждениями СНЛК | апрель  ноябрь | ОМСУ, организации СНЛК |  |  |
| 9. | Участие в проведении ежегодных областных смотров-конкурсов на звание:  «Лучшее муниципальное образование Смоленской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;  «Лучшее муниципальное образование, городской округ, муниципальный район Смоленской области по гражданской обороне»;  Лучшее муниципальное образование по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий в муниципальном жилищном фонде;  Лучшее добровольное пожарное формирование муниципальных образований Смоленской области;  Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне;  Лучшие курсы ГО;  Лучшее защитное сооружение гражданской обороны Смоленской области;  Лучший юный пожарный | август –  сентябрь  февраль-сентябрь  с 1 апреля по  1 сентября  май-июнь | Председатель КЧС и ОПБ, НГУ МЧС России по Смоленской области, Глава Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ МО района, Главы сельских поселений, ОГОЧС,  руководители образовательных учебных заведений,  организаций |  |  |
| 10. | Организация проведения мероприятий (тренировок, занятий) по гражданской обороне, в т.ч. по развертыванию и организации работы нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, подготовке к выдаче средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, Руководители ФОИВ и ОИВ Смоленской области, Глава, Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ МО, ОГОЧС района |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| 1. | Участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнению мероприятий ГО в текущем году и постановке задач на следующий год | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ |  |  |
| 2. | Участие во Всероссийском совещании с руководителями органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ |  |  |
| 3. | Участие в учебно-методических сборах по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в текущем году и постановке задач на следующий год, проводимых региональными центрами МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящимися в пределах соответствующих федеральных округов | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ |  |  |
| 4. | Участие в КШУ и КШТ (ШТ) с органами управления РСЧС и ГО, органами исполнительной власти Смоленской области и муниципальных образований по решению Совета безопасности РФ. | по отдельному указанию | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
| 5. | Участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации ЧС природного и техногенного характера | по отдельному указанию | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
| 6. | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка пожарной безопасности | апрель, октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОГЧС МО района, Главы муниципальных образований сельских поселений |  |  |
| 7. | Участие в сбо­рах руководителей органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления:  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ве­сен­не­го половодья  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ле­со­тор­фя­ных по­жа­ров  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ЧС вызванных авариями на объектах энергокомплекса и ЖКХ | март  июнь  апрель  октябрь | Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС МО района, УГЗ, ГИМС |  |  |
| 8. | Участие во всероссийской тренировке по ГО с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления | 4 – 9 октября | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС МО «Смоленский район» |  |  |
| 9. | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка ГО | октябрь- ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОГЧС МО района, Главы муниципальных образований сельских поселений |  |  |
| 10. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС Смоленской области, выполнению мероприятий ГО в текущем году и постановке задач на следующий год | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ |  |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области к действиям по предназначению** | | | | | |
| 1. | Организация работы комиссий по проведению ежегодных, специальных и комплексных проверок защитных сооружений гражданской обороны | согласно перспективного плана проведения комплексных проверок | Председатель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Смоленской области, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», Главное управление МЧС России по Смоленской области |  |  |
| 2. | Тренировки:  по поддержанию в готовности систем связи и оповещения, дежурного персонала органов управления и сил РСЧС к действиям в ЧС мирного и военного времени; | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ»,  Смоленский филиал ОАО «Смолтелеком», ООО «ИСТА - СМ», РПС, РУСы  Области, ОГОЧС МО «Смоленский район» |  |  |
| 3. | Участие в тренировках по поддержанию в готовности областной системы централизованного оповещения:  а) полугодовая к паводковому и пожароопасному периоду  б) годовая | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ»,  Смоленский филиал ОАО «Смолтелеком», ООО «ИСТА - СМ», РПС, РУСы области, ОГОЧС МО «Смоленский район» |  |  |
| 4. | Тренировки по поддержанию в готовности системы оповещения и связи в звене район – объект экономики (АСО-16) | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ», ЕДДС района, объекты экономики, продолжающие работы в военное время, ДДС ПОО, ЕДДС МО «Смоленский район» |  |  |
| **VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | |
| 1. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны Смоленского района Смоленской области за 2015 год | до 23 января | НОГОЧС |  |  |
| 2. | Подготовка ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 год | до 1 февраля | НОГОЧС |  |  |
| 3. | Корректировка плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Смоленского района Смоленской области в чрезвычайных ситуациях | до 2 декабря | НОГОЧС, структурные подразделения Администрации МО |  |  |
| 4. | Разработка проекта плана основных мероприятий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год | до 25 декабря | НОГОЧС |  |  |
| 5. | Разработка проекта распоряжения Администрации МО «Смоленский район» об итогах подготовки населения Смоленской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2016 год и задачах на 2017 год | до 25 декабря | ОГОЧС |  |  |
| 6. | Разработка проекта плана предупреждения и ликвидации чрезвы­чайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории МО «Смоленский район» Смоленской области и согласование в ГУ МЧС России по Смоленской области | 20 февраля | ОГОЧС |  |  |
| 7. | Разработка проекта плана прикрытия автодорог на территории Смоленского района Смоленской области (приложение к Плану действий) и согласование в ГУ МЧС России по Смоленской области | по решению КЧС и ОПБ области | КЧС и ОПБ МО  ОГОЧС |  |  |
| 8. | Разработка проекта плана обеспечения без­опасности на водных объектах Смоленского района Смоленской области в зимний период (приложение к Плану действий) и согласование в ГУМЧС России по Смоленской области | по решению КЧС и ОПБ области | КЧС и ОПБ МО  ОГОЧС |  |  |
| 9. | Разработка проекта плана организации первоочередного жизне­обеспечения населения Смоленского района Смоленской области в чрезвычайных ситуациях (приложение к Плану действий) и согласование в ГУ МЧС России по Смоленской области | по решению КЧС и ОПБ области | КЧС и ОПБ МО  ОГОЧС |  |  |
| **2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной**  **безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Обследование и оценка готовности муниципальных образований сельских поселений к выполнению мероприятий при уг­ро­зе и воз­ник­но­ве­нии ЧС, вы­зван­ных весенним половодьем:  Касплянское сельское поселение;  Катынское сельское поселение;  Корохоткинское сельское поселение;  Стабенское сельское поселение;  Гнездовское сельское поселение; | февраль - март | ОГОЧС, Администрации МО сельских поселений  УГЗ,  СОГБУ «ПСЦ»,  ГИМС |  |  |
| 2. | Участие в работе комиссии по проверке наружного противопожарного водоснабжения | по отдельному плану | ОГОЧС, Администрации МО сельских поселений  УОП и ПАСР |  |  |
| 3. | Уточнение и корректировка Перечня организаций, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории Смоленского района Смоленской области | июнь сентябрь  декабрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ об­лас­ти,  НГУ, КЧС и ОПБ, ОГОЧС МО района |  |  |
| 4. | Участие в подведении итогов по результатам реагирования Смоленской областной подсистемы РСЧС на чрезвычайные ситуации и происшествия | еженедельно по пятницам | НГУ, заместители, ДДС, ЕДДС МО |  |  |
| 5. | Участие в проведении проверок в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному графику | НУНД и ПР, ОГОЧС МО |  |  |
| 6. | Участие в проведении сезонных профилактических операций:  «Отдых»;  «Школа»;  «Новый год» | май-июнь  май-июнь  декабрь | НУНД и ПР, ОГОЧС МО |  |  |
| 7. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2016 года на территории Смоленского района | 1 июня-  31 августа | Председатель КЧС и ОПБ, НОГОЧС, НГУ,  ОБЛ на ВО |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на территории Смоленского района на водных объектах в период месячника безопасности и до осенне-зимнего периода 2016-2017 годов | 14 ноября - 31 декабря | Председатель КЧС и ОПБ, НОГОЧС, НГУ, ОБЛ на ВО, ЦГИМС |  |  |
|  | Организация и проведение контрольно-надзорной работы на водных объектах (рейды, патрулирования) Смоленского района | в течение года | НГУ, ОБЛ на ВО, ЦГИМС, НОГОЧС, Административная комиссия МО |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции радиационной, химической и биологической защиты населения, утверждённой решением коллегии МЧС России от 17.06.2014 № 8/II | по отдельному плану | НГУ, УГЗ  ОГОЧС, Руководители ОМСУ |  |  |
|  | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка ГО | октябрь - ноябрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ об­лас­ти, НГУ, УГЗ, председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧС ИО района, Главы администраций МО сельских поселений |  |  |
| **3. Тренировки и учения** | | | | | |
| 1. | Участие в тренировке с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Смоленской области по теме: «Проверка готовности учреждений СНЛК ГО к работе в условиях возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Взаимодействие учреждений СНЛК ГО с управлениями (отделами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных районов» | апрель | НОГОЧС МО,  НГУ, Директор СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», УГЗ |  |  |
| 2. | Участие в тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | октябрь | НГУ, УГЗ, ООП,  НОГОЧС МО,  Главы администраций муниципальных  образований |  |  |
| 3. | Участие в тренировке с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Смоленской области по теме: «Проверка готовности учреждений СНЛК ГО к работе в условиях возникновения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера». | ноябрь | НОГОЧС МО,  НГУ, Директор СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», УГЗ |  |  |
| 4. | Участие в тренировках с ОДС ЦУКС МЧС России по Смоленской области, ЕДДС МО | ежедневно | ЗНГУ (по АКУ),  ЦУКС, НОГОЧС МО,  ЕДДС МО |  |  |
| 5. | Участие в комплексных тренировках с ЦУКС с привлечением оперативных дежурных смен Смоленской областной подсистемы РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований | еженедельно | ЗНГУ (по АКУ),  ЦУКС, КЧС и ОПБ, ОГОЧС МО |  |  |
| 6. | Участие в тренировках с органами повседневного управления функциональных подсистем (федеральных органов исполнительной власти) | ежеквартально | 1ЗНГУ, ЦУКС, ДДС, ЕДДС МО |  |  |
| 7. | Участие в тренировках по проверке готовности системы видеоконференцсвязи МЧС России | ежедневно | ЗНГУ (по АКУ),  ОИТАСУ и С, ОГОЧС |  |  |
| **4. Сборовые мероприятия** | | | | | |
| 1. | Семинар с работниками, уполномоченными на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС ОМСУ МО «Смоленский район» по теме: «Подведение итогов за 1 полугодие и постановки задач на 2 полугодие 2016 года» | июль | НОГОЧС, работники, уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС в МО |  |  |
| 2. | Участие в областной научно-практической конференции по теме: «Актуальные вопросы ГО Смоленской области» | октябрь | Председатели КЧС и ОПБ, работники по ГОЧС ОМСУ МО и организаций |  |  |
| 3. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Смоленского района, выполнению мероприятий ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год | декабрь | НОГОЧС, руководители органов местного самоуправления сельских поселений |  |  |
| **5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов** | | | | | |
| 1. | Разработка планов –заявок на подготовку должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС МО «Смоленский район» на 2017 г. и согласование с УМЦ СОГБУ «ПСЦ» и курсами ГО г. Смоленска | июнь | НОГОЧС |  |  |
| 2. | Разработка плана ОП на ОЭ ИО «Смоленский район» на 2017г. | декабрь | НОГОЧС |  |  |
| **6. Аттестация и подготовка специалистов** | | | | | |
| 1. | Привлечение кандидатов для поступления в учебные заведения МЧС России | до 15 июня | НОГОЧС |  |  |
| **7. Занятия и стажировка** | | | | | |
| 1. | Занятия с инспекторами ЕДДС | По отдельному плану | НОГОЧС |  |  |
| **8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия** | | | | | |
| 1. | Участие в проведении областных соревнований учащихся «Школа безопасности» | апрель | Департамент Смоленской области по образованию, УГЗ, УНД и ПР, УМЦ, ОБЛ на ВО, ПАСС Смоленской области, ОГОЧС, Комитет по образованию |  |  |
| 2. | Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди подразделений ДПО Смоленской области | до 30 июня | НГУ, ЗНГУ (ГПС),  УОП и ПАСР,  ОМТОРИ и РЗ, НОГОЧС, Главы сельских поселений |  |  |
| 3. | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь | Департамент Смоленской области по образованию, УГЗ, УМЦ, ПАСС Смоленской области, ОГОЧС, Комитет по образованию |  |  |
| **9. Совещания и заслушивание должностных лиц** | | | | | |
| 1. | Участие в работе областной межведомственной комиссии по борьбе с терроризмом | по плану ОШ в Смоленской области | АТК, НОГОЧС |  |  |
| **10. Организация проверочных мероприятий** | | | | | |
| 1. | Участие в комиссионных проверках готовности общеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 году | июль-август | НУНД и ПР, ОГОЧС Комитет по образованию МО |  |  |
| 2. | Осуществление согласований по учету и ежегодному техническому освидетельствованию судов, баз (сооружений) для их стоянки, пляжей, переправ, наплавных мостов и других водных объектов для массового отдыха населения на воде | в течение года | ОГОЧС, Главы сельских поселений НГУ,  ОБЛ на ВО,  ЦГИМС |  |  |
| 3. | Участие в проведении контрольных проверок систем оповещения, связи и информирования МЧС России, а так же контрольных занятий по вопросам организации действий ОДС при угрозе возникновения ЧС | ежемесячно | ЗНГУ (по АКУ),  ЦУКС, ЕДДС |  |  |
| 4. | Участие в проверках и оценке готовности муниципальных образований по выполнению мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | по отдельному графику | ЗНГУ (ГПС),  УОП и ПАСР,  начальники МПСГ, НОГОЧС Главы сельских поселений, |  |  |
| **11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности** | | | | | |
| 1. | Участие в проведении социально-профилактической акции:  «МЧС – за безопасность»;  «МЧС России Мы первыми приходим на помощь!» | 1 июня  1 сентября | ОКВРПП и ПО, ГИОД,  УОП и ПАСР, НОГОЧС |  |  |
| 2. | Участие в подготовке и выпуске в эфир радиопередач «Школа безопасности» по каналу областного радио | по плану ГТРК «Смоленск» | ГТРК «Смоленск»,  ГИОД, НОГОЧС |  |  |
| 3. | Организация проведения тематических дней «Чтобы не было беды» совместно с органами образования и молодежной политики | в течение года | ГИОД, НОГОЧС, Комитет по образованию МО |  |  |
| **12. Конкурсы** | | | | | |
| 1. | Проведение смотра – конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | октябрь | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), начальник ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |
| 2. | Проведение смотра – конкурса на «Лучший паспорт территории муниципального образования» | октябрь | НГУ, УГЗ, УНД и ПР, УОП и ПАСР, ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |
| **13. Выставочная деятельность** | | | | | |
| 1. | Подготовка и предоставление информации для средств массовой информации о работе Главного управления и подчиненных подразделений, НАСФ МО по защите населения и территорий от ЧС и проведении поисково-спасательных операций | ежемесячно до 20  числа | НОГОЧС, ГИОД |  |  |
| 2. | Освещение проведения общественных и культурно-массовых мероприятий | по отдельному плану | ОГОЧС |  |  |
| 3. | Привлечение к участию проведения общественных и культурно-массовых мероприятий (КВН, музыкальное творчество пожарных и спасателей, Мисс МЧС России) | по отдельному плану | ОГОЧС, Главы сельских поселений |  |  |
| **14. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия** | | | | | |
| 1. | Освещение проведения мероприятий, посвященных празднованию:  Дня пожарной охраны;  Международного Дня гражданской обороны  71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  Дня образования гражданской обороны;  Дня спасателя МЧС России | 30 апреля  1 марта  по отдельному плану  4 октября  27 декабря | ОНД Смоленского и Монастырщиского района  НОГОЧС  НОГОЧС  НОГОЧС  НОГОЧС |  |  |
| **VIII. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования Новосельского сельского поселения | по отдельному плану | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ МО, члены КЧС и ОПБ МО сельского поселения |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Смоленский район» в части касающейся Новосельского сельского поселения | до 1 февраля | Глава МО, Председатель КЧС и ОПБ МО сельского поселения руководители организаций |  |  |
| 3. | Участие в проведение ежегодных областных смотров-конкурсов:  на лучшее НАСФ и НФГО  1 этап  2 этап  на лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты  1 этап  2 этап  на лучший сборный (приемный) эвакуационный пункт  1 этап  2 этап  на лучший паспорт территории муниципального образования:  1 этап  2 этап | май  октябрь  апрель  сентябрь  февраль  ноябрь  февраль  ноябрь | Глава МО, Председатель КЧС и ОПБ МО сельского поселения , руководители НАСФ, НФГО |  |  |
| 4. | Уточнение и корректировка плана действий муниципального образования Новосельского сельского поселения области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения | до 1 февраля | Председатель КЧС и ОПБ МО сельского поселения, руководители НАСФ, |  |  |
| 5. | Участие в учебно-методическом сборе с главами администраций муниципальных образований сельских поселений по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмену передовым опытом, выявлению уровня профессиональной подготовки в указанной области | февраль | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧС МО «Смоленский район», руководители органов местного самоуправления |  |  |
| 6. | Заседание комиссии по ПУФ муниципального образования Новосельского сельского поселения | по отдельному плану | Председатель комиссии, члены комиссии |  |  |
| 7. | Участие в заседании приемной эвакуационной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | по отдельному плану | Начальник приемного и промежуточного звакопункта сельского поселения |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Тренировка с учреждениями, входящими в территориальную под­сис­те­му мо­ни­то­рин­га и про­гно­зи­ро­ва­ния ЧС по про­­­г­н­­оз­­и­р­ов­анию воз­мож­ной об­­­с­т­а­но­вки, об­ме­ну ин­фор­ма­ци­ей и реа­ги­ро­ва­нию на ЧС, вы­зван­ные:  по­ло­водь­ем  лес­ны­ми (тор­фя­ны­ми) по­жа­­р­ами  де­фи­ци­том энер­го­но­си­те­лей в осен­не-зим­ний пе­ри­од | февраль,  март, сентябрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ МО  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС сельского поселения |  |  |
| 2. | Участие в штабной тренировке с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в ЧС, вызванных весенним половодьем»:  МО «Смоленский район» | 18 февраля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ МО  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС сельского поселения |  |  |
| 3. | Участие в штабной тренировке с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в ЧС при локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, вы­зван­ных при­род­ны­ми по­жа­ра­ми»:  МО «Смоленский район» | 7 апреля | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ МО  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС сельского поселения |  |  |
| 4. | КШТ Тема: «Организация и проведение мероприятий ГО при приеме эваконаселения из г. Смоленск " | 03 августа | Глава, Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ  си­лы и сред­ст­ва ТП РСЧС МО сельского поселения |  |  |
| 5. | Участие в тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | октябрь | Заместители Губернатора Смоленской области, руководители ОИВ Смоленской области, Главы МО района и сельских поселений, ОГОЧС |  |  |
| 6. | Участие в проведении ежегодных областных смотров-конкурсов на звание:  «Лучшее муниципальное образование Смоленской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;  «Лучшее муниципальное образование, городской округ, муниципальный район Смоленской области по гражданской обороне»;  Лучшее муниципальное образование по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий в муниципальном жилищном фонде;  Лучшее добровольное пожарное формирование муниципальных образований Смоленской области;  Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне;  Лучшие курсы ГО;  Лучшее защитное сооружение гражданской обороны Смоленской области;  Лучший юный пожарный | август –  сентябрь  февраль-сентябрь  с 1 апреля по  1 сентября  май-июнь | Председатель КЧС и ОПБ, НГУ МЧС России по Смоленской области, Глава Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ МО района, Глава сельского поселения, ОГОЧС,  руководители образовательных учебных заведений,  организаций |  |  |
| 7. | Организация проведения мероприятий (тренировок, занятий) по гражданской обороне, в т.ч. по развертыванию и организации работы нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, подготовке к выдаче средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, Руководители ФОИВ и ОИВ Смоленской области, Глава, Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ МО, ОГОЧС района, специалист администрации сельского поселения |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| 1. | Участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнению мероприятий ГО в текущем году и постановке задач на следующий год | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ района и поселения |  |  |
| 2. | Участие во Всероссийском совещании с руководителями органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ района и поселения |  |  |
| 3. | Участие в учебно-методических сборах по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в текущем году и постановке задач на следующий год, проводимых региональными центрами МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящимися в пределах соответствующих федеральных округов | по отдельному плану  (МЧС России) | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ МЧС России по Смоленской области, представители ОМСУ района и поселения |  |  |
| 4. | Участие в КШУ и КШТ (ШТ) с органами управления РСЧС и ГО, органами исполнительной власти Смоленской области и муниципальных образований по решению Совета безопасности РФ. | по отдельному указанию | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
| 5. | Участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации ЧС природного и техногенного характера | по отдельному указанию | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС |  |  |
| 6. | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка пожарной безопасности | апрель, октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОГЧС МО района, Глава муниципальных образования сельского поселения |  |  |
| 7. | Участие в сбо­рах руководителей органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления:  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ве­сен­не­го половодья  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ле­со­тор­фя­ных по­жа­ров  ли­к­ви­да­ция по­след­ст­вий ЧС вызванных авариями на объектах энергокомплекса и ЖКХ | март  июнь  апрель  октябрь | Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС МО района, поселения УГЗ, ГИМС |  |  |
| 8. | Участие во всероссийской тренировке по ГО с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления | 4 – 9 октября | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ, силы и ср-ва РСЧС МО «Смоленский район», МО сельского поселения |  |  |
| 9. | Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние ме­сяч­ни­ка ГО | октябрь- ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОГЧС МО района, Глава муниципального образования сельского поселения |  |  |
| 10. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС Смоленской области, выполнению мероприятий ГО в текущем году и постановке задач на следующий год | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ Смоленской области,  НГУ, руководители ОИВ Смол. обл., представители ОМСУ района и поселения |  |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области к действиям по предназначению** | | | | | |
| 1. | Организация работы комиссий по проведению ежегодных, специальных и комплексных проверок защитных сооружений гражданской обороны и других заглубленных помещений | согласно перспективного плана проведения комплексных проверок | Председатель КЧС и ОПБ МО поселения, Председатель КЧС и ОПБ МО «Смоленский район», Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Смоленской области, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», Главное управление МЧС России по Смоленской области |  |  |
| 2. | Участие в тренировках:  по поддержанию в готовности систем связи и оповещения, дежурного персонала органов управления и сил РСЧС к действиям в ЧС мирного и военного времени; | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ»,  Смоленский филиал ОАО «Смолтелеком», ООО «ИСТА - СМ», РПС, РУСы  Области, ОГОЧС МО «Смоленский район», специалисты поселения |  |  |
| 3. | Участие в тренировках по поддержанию в готовности областной системы централизованного оповещения:  а) полугодовая к паводковому и пожароопасному периоду  б) годовая | 11 марта  14 октября | СОГБУ «ПСЦ»,  Смоленский филиал ОАО «Смолтелеком», ООО «ИСТА - СМ», РПС, РУСы области, ОГОЧС МО «Смоленский район», специалисты поселения |  |  |
| **4. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | |
| 1. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны Смоленского района Смоленской области за 2015 год | до 23 января | НОГОЧС, специалисты поселения |  |  |
| 2. | Подготовка ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 год | до 1 февраля | НОГОЧС, специалисты поселения |  |  |
| 3. | Корректировка плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Смоленского района Смоленской области в чрезвычайных ситуациях | до 2 декабря | НОГОЧС, структурные подразделения Администрации МО, специалисты поселения |  |  |
| 4. | Разработка проекта плана основных мероприятий муниципального образования Новосельского селького поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год | до 25 декабря | специалисты поселения |  |  |
| 5. | Разработка проекта распоряжения Администрации МО сельского поселения об итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2016 год и задачах на 2017 год | до 25 декабря | специалисты поселения |  |  |
| 6. | Разработка проекта плана предупреждения и ликвидации чрезвы­чайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории МО сельского поселения и согласование в ОГОЧС МО района | 20 февраля | ОГОЧС, председатель КЧС и ОПБ поселения |  |  |
| 7. | Участие в разработке проекта плана прикрытия автодорог на территории Смоленского района Смоленской области (приложение к Плану действий) | по решению КЧС и ОПБ области | КЧС и ОПБ МО  ОГОЧС, председатель КЧС и ОПБ поселения |  |  |
| 8. | Участие в разработке проекта плана обеспечения без­опасности на водных объектах Смоленского района Смоленской области в зимний период (приложение к Плану действий) | по решению КЧС и ОПБ области | КЧС и ОПБ МО  ОГОЧС, председатель КЧС и ОПБ поселения |  |  |
| 9. | Участие в разработке проекта плана организации первоочередного жизне­обеспечения населения Смоленского района Смоленской области в чрезвычайных ситуациях (приложение к Плану действий) | по решению КЧС и ОПБ области | КЧС и ОПБ МО  ОГОЧС, председатель КЧС и ОПБ поселения |  |  |
| **5.Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной**  **безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Обследование и оценка готовности муниципального образования сельского поселения к выполнению мероприятий при уг­ро­зе и воз­ник­но­ве­нии ЧС, вы­зван­ных весенним половодьем | февраль - март | Глава МО сельского поселения, ОГОЧС района, УГЗ,  СОГБУ «ПСЦ»,  ГИМС |  |  |
| 2. | Участие в работе комиссии по проверке наружного противопожарного водоснабжения | по отдельному плану | ОГОЧС, Администрация МО сельского поселения  УОП и ПАСР |  |  |
| 3. | Участие в мероприятиях по уточнению и корректировке перечня организаций, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории Смоленского района Смоленской области | июнь сентябрь  декабрь | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ об­лас­ти,  НГУ, КЧС и ОПБ, ОГОЧС МО района, специалисты поселения |  |  |
| 4. | Участие в проведении проверок в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному графику | НУНД и ПР, ОГОЧС, специалисты поселения |  |  |
| 5. | Участие в проведении сезонных профилактических операций:  «Отдых»;  «Школа»;  «Новый год» | май-июнь  май-июнь  декабрь | Глава МО сельского поселения, ОГОЧС МО района, НУНД и ПР, |  |  |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории сельского поселения в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2016 года на территории Смоленского района | 1 июня-  31 августа | Председатель КЧС и ОПБ поселения , НОГОЧС, НГУ,  ОБЛ на ВО |  |  |
| 7. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на территории Новосельского сельского поселения на водных объектах в период месячника безопасности и до осенне-зимнего периода 2016-2017 годов | 14 ноября - 31 декабря | Председатель КЧС и ОПБ поселения, НОГОЧС, НГУ, ОБЛ на ВО, ЦГИМС |  |  |
|  | Участие в организации и проведении контрольно-надзорной работы на водных объектах (рейды, патрулирования) Новосельского сельского поселения | в течение года | НГУ, ОБЛ на ВО, ЦГИМС, НОГОЧС, Административная комиссия МО, специалисты поселения |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции радиационной, химической и биологической защиты населения, утверждённой решением коллегии МЧС России от 17.06.2014 № 8/II | по отдельному плану | НГУ, УГЗ  ОГОЧС, Руководители ОМСУ района и поселения |  |  |
| **6. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов** | | | | | |
| 1. | Направление на обучение в учебные заведения Смоленской области, специально уполномоченных лиц на решение задач в области ГО и ЧС, а также ПБ | По плану комплектованиякурсов ГО и УМЦ | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |  |
| **7. Конкурсы** | | | | | |
| 1. | Участие в проведении смотра – конкурса на «Лучший паспорт территории муниципального образования» | октябрь | НГУ, УГЗ, УНД и ПР, УОП и ПАСР, ЦУКС, ЕДДС МО, специалисты поселения |  |  |
| **8. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия** | | | | | |
| 1. | Освещение проведения мероприятий, посвященных празднованию:  Дня пожарной охраны;  Международного Дня гражданской обороны  71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  Дня образования гражданской обороны;  Дня спасателя МЧС России | 30 апреля  1 марта  по отдельному плану  4 октября  27 декабря | ОНД Смоленского и Монастырщиского района  НОГОЧС  НОГОЧС  НОГОЧС  НОГОЧС |  |  |